## Export
CODIGO_PROJETO | Nome Projeto Completo | Ponto | Município | Financiamento | KM Planejado | KM Pavimentado | $ Planejado | $ Executado | Situação Atual | SGPe | LINK
2862 | 847/2025 - Estrada Boa Rural - Meleiro - Trecho 1 | . | Meleiro | Sem Financiamento | 3.199 | 0 | 4361485.36 | 999687.18 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00000167/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/2862
23027 | 1960/2025 - Estrada Boa Rural - Major Vieira - Trecho 1 | . | Major Vieira | BRDE | 6 | 0 | 8299000 | 1875000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00000167/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23027
23925 | 31/2026 - Estrada Boa Rural - Maravilha - Trecho 1 | . | Maravilha | BRDE | 4.91 | 0 | 6891841.76 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00000172/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23925
23926 | 32/2026 - Estrada Boa Rural - Braço do Norte - Trecho 1 | . | Braço do Norte | BRDE | 4.71 | 0 | 7407978.18 | 1468750 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00000251/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23926
23927 | 33/2026 - Estrada Boa Rural - Urussanga - Trecho 2 | . | Urussanga | Badesc | 4.133 | 0 | 5965000 | 1291562.5 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00000296/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23927
23958 | 55/2026 - Estrada Boa Rural - Ouro Verde - Trecho 1 | . | Ouro Verde | BRDE | 7.653 | 0 | 11280554.65 |  | Em trâmites administrativos para repasse do recurso. | SIE 00000450/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23958
23959 | 56/2026 - Estrada Boa Rural - Garuva - Trecho 1 | . | Garuva | Badesc | 16 | 0 | 16000000 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00000663/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23959
24131 | 206/2026 - Estrada Boa Rural - Corupá - Trecho 1 | . | Corupá | Badesc | 8.079 | 0 | 23163730.11 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00001473/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24131
24200 | 273/2026 - Estrada Boa Rural - Xanxerê - Trecho 1 | . | Xanxerê | BRDE | 9.975 | 0 | 11149216.99 | 1752661.27 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00001999/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24200
24201 | 274/2026 - Estrada Boa Rural - Xanxerê - Trecho 2 | . | Xanxerê | BRDE | 5.6 | 0 | 5671349.1 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00002000/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24201
24205 | 278/2026 - Estrada Boa Rural - Jaraguá do Sul - Trecho 2 | . | Jaraguá do Sul | Badesc | 4.174 | 0 | 8239551.45 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BADESC. | SIE 00002096/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24205
24290 | 339/2026 - Estrada Boa Rural - Lindóia do Sul - Trecho 1 | . | Lindóia do Sul | Sem Financiamento | 2.2 | 0 | 3321801.55 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00003002/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24290
24364 | 381/2026 - Estrada Boa Rural - Ibiam - Trecho 1 | . | Ibiam | Badesc | 2.587 | 0 | 4015375.71 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00003737/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24364
23089 | 2010/2025 - Estrada Boa Rural - São Domingos - Trecho 1 | . | São Domingos | BRDE | 8.073 | 0 | 10261011.95 | 2500000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00003750/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23089
23592 | 2456/2025 - Estrada Boa Rural - Nova Itaberaba - Trecho 1 | . | Nova Itaberaba | Sem Financiamento | 5.389 | 0 | 4942454.56 | 1235613.64 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00003750/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23592
24388 | 390/2026 - Estrada Boa Rural - Aurora - Trecho 1 | . | Aurora | BRDE | 3.267 | 0 | 4631900 | 1018750 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00003768/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24388
24604 | 576/2026 - Estrada Boa Rural - Morro Grande - Trecho 1 | . | Morro Grande | BRDE | 4.77 | 0 | 4235803.46 | 1058950.86 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00004424/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24604
24611 | 583/2026 - Estrada Boa Rural - Major Vieira - Trecho 2 | . | Major Vieira | BRDE | 6 | 0 | 9469918.26 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00004457/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24611
24606 | 578/2026 - Estrada Boa Rural - Salete - Trecho 1 | . | Salete | BRDE | 8.808 | 0 | 12460365.61 | 2500000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00004484/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24606
23064 | 1985/2025 - Estrada Boa Rural - Palmitos - Trecho 1 | . | Palmitos | BRDE | 3.5 | 0 | 2365300 | 591325 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00004587/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23064
23088 | 2009/2025 - Estrada Boa Rural - Peritiba - Trecho 1 | . | Peritiba | BRDE | 8.264 | 0 | 7590240.43 | 1897560.11 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00004587/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23088
23310 | 2204/2025 - Estrada Boa Rural - Capinzal - Trecho 1 | . | Capinzal | BRDE | 2.58 | 0 | 3776923.67 | 806250 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00004587/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23310
24620 | 592/2026 - Estrada Boa Rural - Águas Frias - Trecho 2 | . | Águas Frias | Sem Financiamento | 3.151 | 0 | 4405884.59 | 985000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00005137/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24620
24679 | 631/2026 - Estrada Boa Rural - Ascurra - Trecho 1 | . | Ascurra | BRDE | 6.987 | 0 | 11811252.29 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00005717/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24679
24727 | 677/2026 - Estrada Boa Rural - Rio dos Cedros - Trecho 1 | . | Rio dos Cedros | BRDE | 5.2 | 0 | 5581863.63 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00005880/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24727
24745 | 684/2026 - Estrada Boa Rural - Lacerdópolis - Trecho 1 | . | Lacerdópolis | BRDE | 3.4 | 0 | 4948042.01 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00005968/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24745
24967 | 862/2026 - Estrada Boa Rural - Schroeder - Trecho 2 | . | Schroeder | Badesc | 3.751 | 0 | 3656961.42 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00006470/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24967
2807 | 846/2025 - Estrada Boa Rural - Lauro Müller - Trecho 1 | . | Lauro Müller | Badesc | 7.244 | 0 | 9312472.48 | 2263750 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/2807
5784 | 840/2025 - Estrada Boa Rural - Jaraguá do Sul - Trecho 1 | . | Jaraguá do Sul | Badesc | 5.548 | 0 | 9002076.62 | 0 | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/5784
22386 | 1419/2025 - Estrada Boa Rural - Guatambu - Trecho 1 | . | Guatambu | BRDE | 3 | 0 | 2474000 | 618500 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22386
22867 | 1842/2025 - Estrada Boa Rural - Maracajá - Trecho 1 | . | Maracajá | BRDE | 4.212 | 0 | 5148447.62 | 950175.29 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22867
22884 | 1849/2025 - Estrada Boa Rural - Jacinto Machado - Trecho 1 | . | Jacinto Machado | BRDE | 4.684 | 0 | 5209412.06 | 1302353.02 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22884
23104 | 2025/2025 - Estrada Boa Rural - São Ludgero - Trecho 1 | . | São Ludgero | BRDE | 4.075 | 0 | 5667692.82 | 1273309.38 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23104
23131 | 2052/2025 - Estrada Boa Rural - Lajeado Grande - Trecho 1 | . | Lajeado Grande | BRDE | 8.066 | 0 | 10203073.78 | 2500000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23131
23143 | 2064/2025 - Estrada Boa Rural - Irani - Trecho 1 | . | Irani | BRDE | 3.7 | 0 | 4285158.49 | 959274.06 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23143
23274 | 2175/2025 - Estrada Boa Rural - Quilombo - Trecho 1 | . | Quilombo | BRDE | 3.4 | 0 | 2949181.99 | 737295.49 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23274
23365 | 2259/2025 - Estrada Boa Rural - Turvo - Trecho 1 | . | Turvo | BRDE | 5.885 | 0 | 7970989.33 | 1839096.88 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23365
23518 | 2388/2025 - Estrada Boa Rural - Flor do Sertão - Trecho 1 | . | Flor do Sertão | BRDE | 6.6 | 0 | 6110349.86 | 1527587.47 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23518
23530 | 2400/2025 - Estrada Boa Rural - Rio Negrinho - Trecho 1 | . | Rio Negrinho | Badesc | 4.2 | 0 | 5107884.41 | 1276971.1 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23530
23541 | 2411/2025 - Estrada Boa Rural - Indaial - Trecho 1 | . | Indaial | BRDE | 6.547 | 0 | 6873637.85 | 1669505.83 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23541
23721 | 2574/2025 - Estrada Boa Rural - Belmonte - Trecho 1 | . | Belmonte | BRDE | 3.682 | 0 | 3776651.52 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00006625/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23721
24970 | 865/2026 - Estrada Boa Rural - Santiago do Sul - Trecho 1 | . | Santiago do Sul | BRDE | 1.503 | 0 | 1881200 | 469687.5 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00007084/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24970
24968 | 863/2026 - Estrada Boa Rural - Passo de Torres - Trecho 1 | . | Passo de Torres | BRDE | 5.9 | 0 | 8321534.08 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00007133/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24968
22378 | 1411/2025 - Estrada Boa Rural - Arvoredo - Trecho 1 | . | Arvoredo | BRDE | 2.43 | 0 | 3182443.16 | 707500 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00007245/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22378
22759 | 1742/2025 - Estrada Boa Rural - Faxinal dos Guedes - Trecho 1 | . | Faxinal dos Guedes | BRDE | 9.7 | 0 | 11778000 | 2500000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00007245/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22759
23085 | 2006/2025 - Estrada Boa Rural - Alto Bela Vista - Trecho 1 | . | Alto Bela Vista | BRDE | 1.403 | 0 | 2259245.8 | 438515.62 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00007245/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23085
23134 | 2055/2025 - Estrada Boa Rural - Campo Alegre - Trecho 1 | . | Campo Alegre | Badesc | 7 | 0 | 9472099.59 | 2176950.23 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00007245/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23134
23161 | 2082/2025 - Estrada Boa Rural - Orleans - Trecho 1 | . | Orleans | Badesc | 13.058 | 0 | 10773900 | 2500000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00007245/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23161
23534 | 2404/2025 - Estrada Boa Rural - Porto Belo - Trecho 1 | . | Porto Belo | Badesc | 7.8 | 0 | 9686137.43 | 2421534.35 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00007245/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23534
23563 | 2428/2025 - Estrada Boa Rural - Morro da Fumaça - Trecho 1 | . | Morro da Fumaça | Badesc | 3.444 | 0 | 4652105.72 | 1076250 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00007245/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23563
24980 | 875/2026 - Estrada Boa Rural - Modelo - Trecho 1 | . | Modelo | BRDE | 5.1 | 0 | 8049052.5 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00007445/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24980
25196 | 1059/2026 - Estrada Boa Rural - Ipira - Trecho 1 | . | Ipira | BRDE | 2 | 0 | 3367552.83 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00007527/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25196
25197 | 1060/2026 - Estrada Boa Rural - Benedito Novo - Trecho 1 | . | Benedito Novo | Sem Financiamento | 7 | 0 | 13985840.2 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00007572/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25197
25203 | 1066/2026 - Estrada Boa Rural - Cocal do Sul - Trecho 2 | . | Cocal do Sul | Badesc | 2.349 | 0 | 3135651.98 | 734062.5 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00008100/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25203
25204 | 1067/2026 - Estrada Boa Rural - Lauro Müller - Trecho 2 | . | Lauro Müller | Badesc | 2.197 | 0 | 3577049.36 | 686671.88 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00008121/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25204
25205 | 1068/2026 - Estrada Boa Rural - Zortéa - Trecho 1 | . | Zortéa | Badesc | 2.124 | 0 | 3371264.55 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00008205/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25205
25206 | 1069/2026 - Estrada Boa Rural - Piratuba - Trecho 1 | . | Piratuba | BRDE | 8.894 | 0 | 16854622.62 | 2500000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00008392/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25206
25208 | 1071/2026 - Estrada Boa Rural - Orleans - Trecho 2 | . | Orleans | Badesc | 3.4 | 0 | 5321595.3 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00008543/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25208
25209 | 1072/2026 - Estrada Boa Rural - Nova Trento - Trecho 1 | . | Nova Trento | Badesc | 7.6 | 0 | 6946916.97 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00008636/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25209
23898 | 18/2026 - Estrada Boa Rural - Videira - Trecho 1 | . | Videira | Badesc | 5.693 | 0 | 13574092.1 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00008817/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23898
25267 | 1104/2026 - Estrada Boa Rural - Luiz Alves - Trecho 1 | . | Luiz Alves | Badesc | 3.36 | 0 | 4463000 | 1050000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00009276/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25267
25304 | 1140/2026 - Estrada Boa Rural - Vitor Meireles - Trecho 1 | . | Vitor Meireles | BRDE | 3.864 | 0 | 6836337.3 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00009812/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25304
25306 | 1142/2026 - Estrada Boa Rural - Rio do Sul - Trecho 1 | . | Rio do Sul | BRDE | 2.012 | 0 | 3480915.62 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00009879/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25306
25329 | 1163/2026 - Estrada Boa Rural - Treze Tílias - Trecho 1 | . | Treze Tílias | BRDE | 1.66 | 0 | 3720910.56 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00010023/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25329
25331 | 1165/2026 - Estrada Boa Rural - Tijucas - Trecho 1 | . | Tijucas | Badesc | 3.73 | 0 | 8139504.96 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00010174/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25331
25333 | 1167/2026 - Estrada Boa Rural - Seara - Trecho 1 | . | Seara | BRDE | 7.61 | 0 | 11116408.92 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00010199/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25333
25334 | 1168/2026 - Estrada Boa Rural - Antônio Carlos - Trecho 1 | . | Antônio Carlos | Badesc | 1.7 | 0 | 4054032.02 | 0 | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00010302/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25334
25335 | 1169/2026 - Estrada Boa Rural - Ipumirim - Trecho 1 | . | Ipumirim | BRDE | 2.88 | 0 | 5500000 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00010375/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25335
22853 | 1828/2025 - Estrada Boa Rural - Pouso Redondo - Trecho 1 | . | Pouso Redondo | BRDE | 1.96 | 0 | 2114505.86 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00010994/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22853
25524 | 1306/2026 - Estrada Boa Rural - Descanso - Trecho 1 | . | Descanso | BRDE | 4.2 | 0 | 5073579.59 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00011254/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25524
25525 | 1307/2026 - Estrada Boa Rural - Rio do Oeste - Trecho 1 | . | Rio do Oeste | BRDE | 2.439 | 0 | 4620133.77 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00011310/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25525
25588 | 1349/2026 - Estrada Boa Rural - Guaraciaba - Trecho 1 | . | Guaraciaba | BRDE | 6.5 | 0 | 8132348.01 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00011566/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25588
25590 | 1351/2026 - Estrada Boa Rural - Vargem - Trecho 1 | . | Vargem | Badesc | 4.8 | 0 | 7206448.19 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00011572/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25590
25592 | 1353/2026 - Estrada Boa Rural - Santa Terezinha - Trecho 1 | . | Santa Terezinha | BRDE | 6.5 | 0 | 11895902.25 | 2031250 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00011597/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25592
25595 | 1356/2026 - Estrada Boa Rural - Herval d'Oeste - Trecho 1 | . | Herval d'Oeste | BRDE | 4.92 | 0 | 9426092.17 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00011692/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25595
22380 | 1413/2025 - Estrada Boa Rural - São Carlos - Trecho 1 | . | São Carlos | BRDE | 2 | 0 | 3380000 | 625000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00011894/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22380
23562 | 2427/2025 - Estrada Boa Rural - Águas Mornas - Trecho 1 | . | Águas Mornas | Badesc | 2.293 | 0 | 2445427.56 | 611356.89 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00011894/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23562
25596 | 1357/2026 - Estrada Boa Rural - Imaruí - Trecho 1 | . | Imaruí | BRDE | 6.195 | 0 | 10352923.6 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00011957/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25596
25597 | 1358/2026 - Estrada Boa Rural - Flor do Sertão - Trecho 2 | . | Flor do Sertão | BRDE | 4.2 | 0 | 4904081.91 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00012041/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25597
23768 | 2595/2025 - Estrada Boa Rural - Romelândia - Trecho 1 | . | Romelândia | BRDE | 2.349 | 0 | 3470458.92 | 734000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00012143/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23768
25599 | 1360/2026 - Estrada Boa Rural - Bom Jardim da Serra - Trecho 1 | . | Bom Jardim da Serra | BRDE | 9.24 | 0 | 12590743.56 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00012369/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25599
25807 | 1441/2026 - Estrada Boa Rural - São Lourenço do Oeste - Trecho 1 | . | São Lourenço do Oeste | Sem Financiamento | 5.14 | 0 | 7462341.9 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00012471/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25807
25805 | 1439/2026 - Estrada Boa Rural - Trombudo Central - Trecho 1 | . | Trombudo Central | BRDE | 2.4 | 0 | 4857970.31 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00012491/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25805
25820 | 1454/2026 - Estrada Boa Rural - Trombudo Central - Trecho 2 | . | Trombudo Central | BRDE | 2.368 | 0 | 5010646.04 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00012510/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25820
25828 | 1462/2026 - Estrada Boa Rural - Santa Terezinha - Trecho 2 | . | Santa Terezinha | BRDE | 6.3 | 0 | 11812500 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00012560/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25828
25841 | 1475/2026 - Estrada Boa Rural - Mondaí - Trecho 1 | . | Mondaí | BRDE | 10.18 | 0 | 12916985.77 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00012684/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25841
25946 | 1554/2026 - Estrada Boa Rural - Rio Fortuna - Trecho 1 | . | Rio Fortuna | BRDE | 3.528 | 0 | 7846517.71 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00012724/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25946
25921 | 1542/2026 - Estrada Boa Rural - Nova Trento - Trecho 2 | . | Nova Trento | Badesc | 10.366 | 0 | 11540714.64 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00012790/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25921
25949 | 1557/2026 - Estrada Boa Rural - Serra Alta - Trecho 1 | . | Serra Alta | BRDE | 6.6 | 0 | 8731707.22 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00012969/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25949
22996 | 1929/2025 - Estrada Boa Rural - Bela Vista do Toldo - Trecho 1 | . | Bela Vista do Toldo | BRDE | 6.807 | 0 | 8470530.54 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00013194/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22996
23157 | 2078/2025 - Estrada Boa Rural - Canelinha - Trecho 1 | . | Canelinha | Badesc | 3.066 | 0 | 5663712.81 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00013291/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23157
23718 | 2571/2025 - Estrada Boa Rural - São Miguel da Boa Vista - Trecho 1 | . | São Miguel da Boa Vista | BRDE | 3.85 | 0 | 4859329.37 | 1203125 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00013291/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23718
23777 | 2604/2025 - Estrada Boa Rural - União do Oeste - Trecho 1 | . | União do Oeste | BRDE | 2.4 | 0 | 3480000 | 750000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00013291/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23777
23899 | 19/2026 - Estrada Boa Rural - São Bento do Sul - Trecho 1 | . | São Bento do Sul | Badesc | 2.81 | 0 | 5013874.71 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00013291/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23899
25089 | 952/2026 - Estrada Boa Rural - Jaborá - Trecho 1 | . | Jaborá | BRDE | 3.682 | 0 | 4872346.1 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00013703/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25089
25139 | 1002/2026 - Estrada Boa Rural - Tijucas - Trecho 2 | . | Tijucas | Badesc | 2.505 | 0 | 3331987.83 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00014486/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25139
25186 | 1049/2026 - Estrada Boa Rural - Caibi - Trecho 1 | . | Caibi | BRDE | 7.63 | 0 | 8562212 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00014581/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25186
25187 | 1050/2026 - Estrada Boa Rural - Ermo - Trecho 1 | . | Ermo | BRDE | 3.062 | 0 | 4886693.4 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00014618/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25187
22384 | 1417/2025 - Estrada Boa Rural - Caxambu do Sul - Trecho 1 | . | Caxambu do Sul | BRDE | 2.352 | 0 | 3456222.12 | 735040.63 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00014626/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22384
22493 | 1526/2025 - Estrada Boa Rural - Santa Terezinha do Progresso - Trecho 1 | . | Santa Terezinha do Progresso | BRDE | 4 | 0 | 5481000 | 1250000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00014626/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22493
23811 | 2628/2025 - Estrada Boa Rural - Nova Veneza - Trecho 1 | . | Nova Veneza | Badesc | 5.812 | 0 | 7534078.54 | 1597524.43 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00014626/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23811
25189 | 1052/2026 - Estrada Boa Rural - Agrolândia - Trecho 1 | . | Agrolândia | BRDE | 2.6 | 0 | 4004612.25 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00014908/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25189
25192 | 1055/2026 - Estrada Boa Rural - Praia Grande - Trecho 1 | . | Praia Grande | BRDE | 4.822 | 0 | 6926569.08 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00014920/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25192
25343 | 1176/2026 - Estrada Boa Rural - Vargem Bonita - Trecho 1 | . | Vargem Bonita | BRDE | 4.872 | 0 | 11026702.16 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00015041/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25343
25352 | 1185/2026 - Estrada Boa Rural - Jardinópolis - Trecho 1 | . | Jardinópolis | BRDE | 3.4 | 0 | 4855160.55 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00015051/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25352
24199 | 272/2026 - Estrada Boa Rural - Mirim Doce - Trecho 1 | . | Mirim Doce | BRDE | 4.666 | 0 | 8112323.63 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00015111/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24199
2894 | 855/2025 - Estrada Boa Rural - Schroeder - Trecho 1 | . | Schroeder | Badesc | 6.242 | 0 | 4919493.38 | 1229873.55 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00015246/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/2894
23747 | 2583/2025 - Estrada Boa Rural - Sombrio - Trecho 1 | . | Sombrio | BRDE | 6.904 | 0 | 7311455.25 | 1827863.81 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00015246/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23747
23772 | 2599/2025 - Estrada Boa Rural - Treviso - Trecho 1 | . | Treviso | Badesc | 5.279 | 0 | 5048631.04 | 1262157.76 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00015246/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23772
23773 | 2600/2025 - Estrada Boa Rural - Treze de Maio - Trecho 1 | . | Treze de Maio | BRDE | 5.279 | 0 | 5496283.57 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00015246/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23773
23813 | 2630/2025 - Estrada Boa Rural - Santa Rosa do Sul - Trecho 1 | . | Santa Rosa do Sul | BRDE | 8.17 | 0 | 6998087.7 | 0 | Em trâmites administrativos para repasse do recurso. | SIE 00015246/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23813
25354 | 1187/2026 - Estrada Boa Rural - Witmarsum - Trecho 1 | . | Witmarsum | Sem Financiamento | 6.004 | 0 | 6256592.86 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00015347/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25354
25360 | 1193/2026 - Estrada Boa Rural - Princesa - Trecho 1 | . | Princesa | BRDE | 2.9 | 0 | 3839580.82 | 906250 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00015385/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25360
25361 | 1194/2026 - Estrada Boa Rural - Chapecó - Trecho 1 | . | Chapecó | BRDE | 3.51 | 0 | 19319377.42 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00015564/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25361
25362 | 1195/2026 - Estrada Boa Rural - Peritiba - Trecho 2 | . | Peritiba | BRDE | 2.795 | 0 | 3043147.68 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00015572/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25362
26003 | 1575/2026 - Estrada Boa Rural - Chapecó - Trecho 2 | . | Chapecó | BRDE | 5.12 | 0 | 8168673.24 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00015755/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26003
26025 | 1583/2026 - Estrada Boa Rural - Campo Alegre - Trecho 2 | . | Campo Alegre | Badesc | 5.66 | 0 | 10573201.57 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BADESC. | SIE 00016107/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26025
26026 | 1584/2026 - Estrada Boa Rural - Itajaí - Trecho 1 | . | Itajaí | Sem Financiamento | 7.66 | 0 | 10597371.43 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00016112/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26026
26028 | 1586/2026 - Estrada Boa Rural - Sul Brasil - Trecho 1 | . | Sul Brasil | BRDE | 2.303 | 0 | 2878548.18 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00016172/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26028
26163 | 1604/2026 - Estrada Boa Rural - Xaxim - Trecho 1 | . | Xaxim | BRDE | 3.639 | 0 | 4795210.16 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00016637/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26163
26182 | 1607/2026 - Estrada Boa Rural - Balneário Gaivota - Trecho 2 | . | Balneário Gaivota | BRDE | 3.1 | 0 | 3375960.67 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00016651/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26182
22858 | 1833/2025 - Estrada Boa Rural - Rio do Campo - Trecho 1 | . | Rio do Campo | BRDE | 3.748 | 0 | 5398162.87 | 1171093.75 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00016776/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22858
23021 | 1954/2025 - Estrada Boa Rural - Sangão - Trecho 1 | . | Sangão | BRDE | 3.437 | 0 | 5034129.35 | 1073928.12 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00016776/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23021
23430 | 2310/2025 - Estrada Boa Rural - Içara - Trecho 1 | . | Içara | Badesc | 4.681 | 0 | 5464000 | 1366000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00016776/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23430
23590 | 2454/2025 - Estrada Boa Rural - Guaramirim - Trecho 1 | . | Guaramirim | Badesc | 8 | 0 | 7033837.48 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00016776/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23590
23711 | 2564/2025 - Estrada Boa Rural - São João do Sul - Trecho 1 | . | São João do Sul | BRDE | 7.2 | 0 | 8179500 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00016776/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23711
23751 | 2587/2025 - Estrada Boa Rural - Araranguá - Trecho 1 | . | Araranguá | BRDE | 5.992 | 0 | 7179000 | 1794750 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00016776/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23751
23770 | 2597/2025 - Estrada Boa Rural - Brusque - Trecho 1 | . | Brusque | BRDE | 4.558 | 0 | 7419753.92 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00016776/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23770
23808 | 2625/2025 - Estrada Boa Rural - Gaspar - Trecho 1 | . | Gaspar | BRDE | 2.796 | 0 | 5606169.33 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00016776/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23808
23902 | 22/2026 - Estrada Boa Rural - Abelardo Luz - Trecho 1 | . | Abelardo Luz | BRDE | 5.06 | 0 | 9748746.25 | 1581250 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00016776/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23902
23905 | 25/2026 - Estrada Boa Rural - Agronômica - Trecho 1 | . | Agronômica | BRDE | 6.888 | 0 | 7093404.75 | 1773351.18 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00016776/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23905
26185 | 1610/2026 - Estrada Boa Rural - Saltinho - Trecho 1 | . | Saltinho | BRDE | 5.14 | 0 | 5907230.71 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00016800/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26185
26184 | 1609/2026 - Estrada Boa Rural - Santa Helena - Trecho 1 | . | Santa Helena | BRDE | 6.08 | 0 | 7588710.11 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00016854/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26184
26183 | 1608/2026 - Estrada Boa Rural - Guatambu - Trecho 2 | . | Guatambu | BRDE | 2.15 | 0 | 2831421.08 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00016939/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26183
26223 | 1624/2026 - Estrada Boa Rural - Iraceminha - Trecho 2 | . | Iraceminha | BRDE | 3.461 | 0 | 4088904.79 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00017058/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26223
26226 | 1627/2026 - Estrada Boa Rural - Praia Grande - Trecho 2 | . | Praia Grande | BRDE | 3.5 | 0 | 5039625.81 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00017191/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26226
26224 | 1625/2026 - Estrada Boa Rural - Sombrio - Trecho 2 | . | Sombrio | BRDE | 2.66 | 0 | 3282875.27 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00017202/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26224
26264 | 1632/2026 - Estrada Boa Rural - Braço do Norte - Trecho 2 | . | Braço do Norte | BRDE | 3.828 | 0 | 5864794.74 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00017713/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26264
26322 | 1637/2026 - Estrada Boa Rural - Vidal Ramos - Trecho 1 | . | Vidal Ramos | BRDE | 7 | 0 | 8320648.74 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00018395/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26322
26323 | 1638/2026 - Estrada Boa Rural - Lindóia do Sul - Trecho 2 | . | Lindóia do Sul | BRDE | 1.862 | 0 | 4324849.44 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00018431/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26323
26324 | 1639/2026 - Estrada Boa Rural - Nova Veneza - Trecho 2 | . | Nova Veneza | Badesc | 4.096 | 0 | 5998633.78 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00018470/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26324
23828 | 2640/2025 - Estrada Boa Rural - Forquilinha - Trecho 1 | . | Forquilhinha | Badesc | 7.69 | 0 | 11324199.15 | 2403125 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00018486/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23828
26325 | 1640/2026 - Estrada Boa Rural - Águas de Chapecó - Trecho 1 | . | Águas de Chapecó | BRDE | 3.829 | 0 | 5162042.14 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00018516/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26325
26326 | 1641/2026 - Estrada Boa Rural - Jaborá - Trecho 2 | . | Jaborá | BRDE | 1.476 | 0 | 1798390.28 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00018799/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26326
26343 | 1644/2026 - Estrada Boa Rural - São José do Cedro - Trecho 1 | . | São José do Cedro | BRDE | 4.432 | 0 | 7486761.58 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00018902/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26343
26344 | 1645/2026 - Estrada Boa Rural - Ipuaçu - Trecho 1 | . | Ipuaçu | BRDE | 1.7 | 0 | 1901845.22 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00018968/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26344
26503 | 1673/2026 - Estrada Boa Rural - Treviso - Trecho 2 | . | Treviso | Badesc | 1.786 | 0 | 1886697.82 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00019363/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26503
26504 | 1674/2026 - Estrada Boa Rural - São Francisco do Sul - Trecho 1 | . | São Francisco do Sul | Badesc | 2.583 | 0 | 4231662.6 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00019852/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26504
23154 | 2075/2025 - Estrada Boa Rural - Bom Jesus - Trecho 1 | . | Bom Jesus | BRDE | 3.784 | 0 | 4721777.84 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00019887/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23154
23745 | 2581/2025 - Estrada Boa Rural - Marema - Trecho 1 | . | Marema | BRDE | 1.509 | 0 | 2702779.66 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00019887/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23745
23780 | 2607/2025 - Estrada Boa Rural - Ibicaré - Trecho 1 | . | Ibicaré | Sem Financiamento | 6.01 | 0 | 9224950.34 | 1875000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00019887/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23780
26582 | 1687/2026 - Estrada Boa Rural - Presidente Getúlio - Trecho 1 | . | Presidente Getúlio | BRDE | 7.4 | 0 | 15748579.77 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00019889/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26582
26583 | 1688/2026 - Estrada Boa Rural - Imbuia - Trecho 1 | . | Imbuia | BRDE | 3.052 | 0 | 3619398.63 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00019936/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26583
26584 | 1689/2026 - Estrada Boa Rural - Campos Novos - Trecho 1 | . | Campos Novos | Badesc | 6.14 | 0 | 10298964.98 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00019945/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26584
26821 | 1708/2026 - Estrada Boa Rural - São Pedro de Alcântara - Trecho 1 | . | São Pedro de Alcântara | Badesc | 4.057 | 0 | 6673202.09 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00020044/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26821
26822 | 1709/2026 - Estrada Boa Rural - São Pedro de Alcântara - Trecho 2 | . | São Pedro de Alcântara | Badesc | 3.239 | 0 | 4782683.6 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00020050/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26822
26823 | 1710/2026 - Estrada Boa Rural - José Boiteux - Trecho 1 | . | José Boiteux | BRDE | 6.268 | 0 | 8691679.02 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00020108/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26823
26864 | 1718/2026 - Estrada Boa Rural - Ipuaçu - Trecho 2 | . | Ipuaçu | BRDE | 2.113 | 0 | 2346747.76 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00020221/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26864
26865 | 1719/2026 - Estrada Boa Rural - Nova Itaberaba - Trecho 2 | . | Nova Itaberaba | Sem Financiamento | 5.563 | 0 | 6268661.9 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00020867/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26865
26866 | 1720/2026 - Estrada Boa Rural - Arabutã - Trecho 1 | . | Arabutã | BRDE | 1.543 | 0 | 3276241.6 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00020916/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26866
23416 | 2296/2025 - Estrada Boa Rural - Timbé do Sul - Trecho 1 | . | Timbé do Sul | BRDE | 4.747 | 0 | 6168447.87 | 1483437.5 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00020981/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23416
23425 | 2305/2025 - Estrada Boa Rural - Iporã do Oeste - Trecho 1 | . | Iporã do Oeste | BRDE | 4.2 | 0 | 6624543.51 | 1312500 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00020981/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23425
23514 | 2384/2025 - Estrada Boa Rural - São João do Oeste - Trecho 1 | . | São João do Oeste | BRDE | 6.573 | 0 | 8640000 | 2053125 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00020981/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23514
26901 | 1730/2026 - Estrada Boa Rural - Xaxim - Trecho 2 | . | Xaxim | BRDE | 3.515 | 0 | 8169235.14 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00021003/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26901
26902 | 1731/2026 - Estrada Boa Rural - Formosa do Sul - Trecho 2 | . | Formosa do Sul | BRDE | 2.104 | 0 | 2879709.88 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00021091/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26902
26903 | 1732/2026 - Estrada Boa Rural - Agronômica - Trecho 2 | . | Agronômica | BRDE | 1.74 | 0 | 2250206.62 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00021319/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26903
26904 | 1733/2026 - Estrada Boa Rural - Ermo - Trecho 2 | . | Ermo | BRDE | 2.24 | 0 | 3654070.7 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00021505/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26904
25526 | 1308/2026 - Estrada Boa Rural - Ilhota - Trecho 1 | . | Ilhota | Badesc | 2.288 | 0 | 6191087.64 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00021679/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25526
23593 | 2457/2025 - Estrada Boa Rural - Papanduva - Trecho 1 | . | Papanduva | BRDE | 4 | 0 | 5637646.53 | 1000000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00021888/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23593
23601 | 2465/2025 - Estrada Boa Rural - Laurentino - Trecho 1 | . | Laurentino | BRDE | 4.295 | 0 | 5058471.47 | 1198055.72 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00021888/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23601
23831 | 2643/2025 - Estrada Boa Rural - Dionísio Cerqueira - Trecho 1 | . | Dionísio Cerqueira | BRDE | 7.318 | 0 | 9125000.19 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00021888/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23831
26941 | 1736/2026 - Estrada Boa Rural - Rio Negrinho - Trecho 2 | . | Rio Negrinho | Badesc | 8.356 | 0 | 10337399.33 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00022235/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26941
26943 | 1738/2026 - Estrada Boa Rural - Luiz Alves - Trecho 2 | . | Luiz Alves | Badesc | 5.679 | 0 | 10732436.57 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00022319/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26943
27161 | 1765/2026 - Estrada Boa Rural - Santa Rosa do Sul - Trecho 2 | . | Santa Rosa do Sul | BRDE | 1.6 | 0 | 2582762.93 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00023398/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/27161
22765 | 1748/2025 - Estrada Boa Rural - Campo Erê - Trecho 1 | . | Campo Erê | BRDE | 5.821 | 0 | 7230640.26 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00023459/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22765
23284 | 2185/2025 - Estrada Boa Rural - Planalto Alegre - Trecho 1 | . | Planalto Alegre | BRDE | 3.124 | 0 | 3801306.44 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00023459/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23284
27162 | 1766/2026 - Estrada Boa Rural - Bandeirante - Trecho 1 | . | Bandeirante | BRDE | 2.8 | 0 | 4016597.3 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00024344/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/27162
23746 | 2582/2025 - Estrada Boa Rural - Bom Jesus do Oeste - Trecho 1 | . | Bom Jesus do Oeste | BRDE | 3.39 | 0 | 5072074.77 | 1059375 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00024386/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23746
23827 | 2639/2025 - Estrada Boa Rural - Monte Castelo - Trecho 1 | . | Monte Castelo | Badesc | 4.071 | 0 | 5996350.79 |  | Em fase de adequação da documentação para celebração do convênio simplificado. | SIE 00024386/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23827
24494 | 495/2026 - Estrada Boa Rural - Nova Erechim - Trecho 1 | . | Nova Erechim | BRDE | 2.3 | 0 | 2587168.44 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00025163/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/24494
23331 | 2225/2025 - Estrada Boa Rural - Tigrinhos - Trecho 1 | . | Tigrinhos | Sem Financiamento | 2.973 | 0 | 2856511.4 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00025170/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23331
23906 | 26/2026 - Estrada Boa Rural - Xavantina - Trecho 1 | . | Xavantina | BRDE | 2.513 | 0 | 4332635.3 |  | Município autorizado a licitar a obra. | SIE 00025170/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23906
27562 | 1845/2026 - Estrada Boa Rural - Tunápolis - Trecho 1 | . | Tunápolis | BRDE | 6.85 | 0 | 11318403.6 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00025495/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/27562
27741 | 1870/2026 - Estrada Boa Rural - Rio das Antas - Trecho 1 | . | Rio das Antas | Badesc | 3.7 | 0 | 5338458.38 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BADESC. | SIE 00027640/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/27741
27904 | 1929/2026 - Estrada Boa Rural - Quilombo - Trecho 2 | . | Quilombo | BRDE | 10.32 | 0 | 11780691.02 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00029288/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/27904
28102 | 2030/2026 - Estrada Boa Rural - Lontras - Trecho 1 | . | Lontras | BRDE | 6.251 | 0 | 10556277.1 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00029802/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28102
28121 | 2032/2026 - Estrada Boa Rural - Pinhalzinho - Trecho 1 | . | Pinhalzinho | BRDE | 5.26 | 0 | 6207138.88 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00030083/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28121
28148 | 2042/2026 - Estrada Boa Rural - Caibi - Trecho 2 | . | Caibi | BRDE | 4.148 | 0 | 3623839.93 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00030090/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28148
28147 | 2041/2026 - Estrada Boa Rural - Aurora - Trecho 2 | . | Aurora | BRDE | 3.092 | 0 | 4601893.34 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00030104/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28147
28149 | 2043/2026 - Estrada Boa Rural - Meleiro - Trecho 2 | . | Meleiro | BRDE | 5.147 | 0 | 8659801.27 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00030460/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28149
28150 | 2044/2026 - Estrada Boa Rural - Palmitos - Trecho 2 | . | Palmitos | BRDE | 3.3 | 0 | 4953444.73 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00030595/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28150
23779 | 2606/2025 - Estrada Boa Rural - Nova Erechim - Trecho 2 | . | Nova Erechim | BRDE | 2.1 | 0 | 2538859.66 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00031061/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23779
25951 | 1559/2026 - Estrada Boa Rural - Santa Cecília - Trecho 1 | . | Santa Cecília | BRDE | 6.82 | 0 | 11444465.48 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00031577/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25951
28181 | 2049/2026 - Estrada Boa Rural - Descanso - Trecho 2 | . | Descanso | BRDE | 5.901 | 0 | 7373310.81 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00031600/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28181
28201 | 2051/2026 - Estrada Boa Rural - Braço do Trombudo - Trecho 1 | . | Braço do Trombudo | BRDE | 2.258 | 0 | 4369514.6 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00031919/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28201
28263 | 2057/2026 - Estrada Boa Rural - Cordilheira Alta - Trecho 2 | . | Cordilheira Alta | BRDE | 3.457 | 0 | 6500930.42 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00032158/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28263
28303 | 2079/2026 - Estrada Boa Rural - Bom Jesus do Oeste - Trecho 2 | . | Bom Jesus do Oeste | BRDE | 3.18 | 0 | 5496665.87 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00032494/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28303
28444 | 2098/2026 - Estrada Boa Rural - Saudades - Trecho 1 | . | Saudades | BRDE | 7.54 | 0 | 8034567.48 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00033221/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28444
28455 | 2109/2026 - Estrada Boa Rural - Abdon Batista - Trecho 2 | . | Abdon Batista | Badesc | 6.089 | 0 | 7422594.56 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00033590/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28455
28603 | 2169/2026 - Estrada Boa Rural - Sangão - Trecho 2 | . | Sangão | BRDE | 5.23 | 0 | 8344016.73 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00034698/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28603
25920 | 1541/2026 - Estrada Boa Rural - Pouso Redondo - Trecho 2 | . | Pouso Redondo | BRDE | 4.62 | 0 | 5855511.6 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00035003/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/25920
28646 | 2176/2026 - Estrada Boa Rural - Caxambu do Sul - Trecho 2 | . | Caxambu do Sul | BRDE | 3.933 | 0 | 6402787.9 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00035147/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28646
2863 | 849/2025 - Estrada Boa Rural - Águas Frias - Trecho 1 | . | Águas Frias | BRDE | 3.245 | 0 | 3143998.07 | 785999.52 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00035399/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/2863
28727 | 2215/2026 - Estrada Boa Rural - Coronel Freitas - Trecho 2 | . | Coronel Freitas | BRDE | 4.491 | 0 | 6505192.44 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00035469/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28727
2996 | 571/2025 - Estrada Boa Rural - Iraceminha - Trecho 1 | . | Iraceminha | BRDE | 5.085 | 0 | 6175447.6 | 1461797.16 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00035491/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/2996
28729 | 2217/2026 - Estrada Boa Rural - Guaramirim - Trecho 2 | . | Guaramirim | Badesc | 3.068 | 0 | 5794512.88 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BADESC. | SIE 00035833/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28729
28784 | 2229/2026 - Estrada Boa Rural - São Bernardino - Trecho 1 | . | São Bernardino | BRDE | 2.888 | 0 | 4453347.76 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00036705/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28784
26002 | 1574/2026 - Estrada Boa Rural - Grão-Pará - Trecho 1 | . | Grão Pará | Sem Financiamento | 9.673 | 0 | 13436510.11 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00036716/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/26002
28785 | 2230/2026 - Estrada Boa Rural - Rio dos Cedros - Trecho 2 | . | Rio dos Cedros | BRDE | 9.2 | 0 | 12586220.78 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00036767/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28785
28803 | 2231/2026 - Estrada Boa Rural - Santa Terezinha do Progresso - Trecho 2 | . | Santa Terezinha do Progresso | BRDE | 5.354 | 0 | 8726880.81 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00037194/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28803
28851 | 2238/2026 - Estrada Boa Rural - Maravilha - Trecho 2 | . | Maravilha | BRDE | 3.06 | 0 | 5753600.76 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00037357/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28851
28865 | 2242/2026 - Estrada Boa Rural - Curitibanos - Trecho 1 | . | Curitibanos | BRDE | 3.61 | 0 | 7093630.88 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00037629/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28865
22487 | 1520/2025 - Estrada Boa Rural - Cocal do Sul - Trecho 1 | . | Cocal do Sul | Badesc | 1.88 | 0 | 2266509.85 | 963266.69 | Estado fez o repasse da 2ª parcela do recurso. | SIE 00037764/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22487
28963 | 2251/2026 - Estrada Boa Rural - Joaçaba - Trecho 1 | . | Joaçaba | BRDE | 3.44 | 0 | 6783410.77 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00038186/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/28963
2892 | 852/2025 - Estrada Boa Rural - Abdon Batista - Trecho 1 | . | Abdon Batista | Badesc | 6.318 | 0 | 6017894.94 | 1500000 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00038893/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/2892
29103 | 2267/2026 - Estrada Boa Rural - Guaraciaba - Trecho 2 | . | Guaraciaba | BRDE | 6.107 | 0 | 7324373.57 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00039234/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/29103
22583 | 1590/2025 - Estrada Boa Rural - Coronel Freitas - Trecho 1 | . | Coronel Freitas | BRDE | 4.625 | 0 | 6107152.3 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00039307/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22583
22882 | 1847/2025 - Estrada Boa Rural - Balneário Gaivota - Trecho 1 | . | Balneário Gaivota | BRDE | 7.353 | 0 | 6970178.84 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00039518/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22882
23900 | 20/2026 - Estrada Boa Rural - São Miguel do Oeste - Trecho 1 | . | São Miguel do Oeste | BRDE | 3.4 | 0 | 4200579.7 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00039518/2026 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23900
22606 | 1599/2025 - Estrada Boa Rural - Urussanga - Trecho 1 | . | Urussanga | Badesc | 3.733 | 0 | 4350000 | 1848750 | Estado fez o repasse da 2ª parcela do recurso. | SIE 00039846/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22606
22732 | 1715/2025 - Estrada Boa Rural - Arroio Trinta - Trecho 1 | . | Arroio Trinta | Badesc | 4.663 | 0 | 7063294 | 1457187.5 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00041026/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22732
22891 | 1856/2025 - Estrada Boa Rural - Apiúna - Trecho 1 | . | Apiúna | BRDE | 3.76 | 0 | 4054620.09 | 1721710.66 | Estado fez o repasse da 2ª parcela do recurso. | SIE 00042350/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22891
22997 | 1930/2025 - Estrada Boa Rural - Jaguaruna - Trecho 1 | . | Jaguaruna | BRDE | 10.22 | 0 | 12830998.98 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00042871/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/22997
23028 | 1961/2025 - Estrada Boa Rural - Biguaçu - Trecho 1 | . | Biguaçu | Badesc | 2.668 | 0 | 4139106.18 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00043401/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23028
23042 | 1963/2025 - Estrada Boa Rural - Doutor Pedrinho - Trecho 1 | . | Doutor Pedrinho | BRDE | 4.44 | 0 | 5493716.25 | 1373429.06 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00043499/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23042
23236 | 2156/2025 - Estrada Boa Rural - Saltinho - Trecho 2 | . | Saltinho | BRDE | 5 | 0 | 6612656.98 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00045265/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23236
23282 | 2183/2025 - Estrada Boa Rural - Tubarão - Trecho 1 | . | Tubarão | Sem Financiamento | 3.698 | 0 | 5384343.96 | 1155562.5 | Estado fez o repasse da 1ª parcela do recurso. | SIE 00045326/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23282
23588 | 2452/2025 - Estrada Boa Rural - Cunha Porã - Trecho 1 | . | Cunha Porã | BRDE | 8.2 | 0 | 12244502.27 |  | Em fase de análise técnica do projeto de engenharia pelo BRDE. | SIE 00047535/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23588
23778 | 2605/2025 - Estrada Boa Rural - Massaranduba - Trecho 1 | . | Massaranduba | Badesc | 3.05 | 0 | 5000000 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00049514/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23778
23805 | 2622/2025 - Estrada Boa Rural - Frei Rogério - Trecho 1 | . | Frei Rogério | BRDE | 5.6 | 0 | 6997000.31 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00049787/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23805
23832 | 2644/2025 - Estrada Boa Rural - Lages - Trecho 1 | . | Lages | BRDE | 5.838 | 0 | 8281430.28 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00049948/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23832
23833 | 2645/2025 - Estrada Boa Rural - Cordilheira Alta - Trecho 1 | . | Cordilheira Alta | BRDE | 2.525 | 0 | 3841301.15 |  | Em fase de homologação do parecer técnico do projeto de engenharia pela SIE. | SIE 00049967/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23833
23469 | 2340/2025 - Estrada Boa Rural - Passo de Torres - Trecho 2 | . | Passo de Torres | BRDE | 2.895 | 0 | 4343031.28 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00050017/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23469
23921 | 27/2026 - Estrada Boa Rural - Cunhataí - Trecho 1 | . | Cunhataí | BRDE | 2.017 | 0 | 4836284.27 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00050034/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23921
23923 | 29/2026 - Estrada Boa Rural - Itaiópolis - Trecho 1 | . | Itaiópolis | BRDE | 8.173 | 0 | 10974475.58 |  | Em fase de análise da elegibilidade da proposta. | SIE 00050042/2025 | https://www.projeta.sc.gov.br/projects/identification/23923
Filtros aplicados: Nome Projeto Completo não é 556/2025 - Estruturação do Programa Estrada Boa Rural Portfólio é Estrada Boa Situação do Projeto não é Suspenso Nome Projeto Completo não é 556/2025 - Estruturação do Programa Estrada Boa Rural